## Tabela Nr 8
Tabela Nr 8
Wykonanie i stopień zawansowania programów wieloletnich za 2023 rok
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie | % | Informacja o realizacji przedsięwzięć
|  |  | od | do
1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3) |  |  |  | 138923180.9 | 40302157.13 | 33569855.73 | 83.2954
1.a | wydatki bieżące |  |  |  | 7931943.16 | 3348216.32 | 3044151.65 | 90.9186
1.b | wydatki majatkowe |  |  |  | 130991237.74 | 36953940.81 | 30525704.08 | 82.6047
1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego: |  |  |  | 3520634.47 | 1227805.84 | 1225479.39 | 99.8105
1.1.1 | wydatki bieżace |  |  |  | 3185832.47 | 1222010.84 | 1219684.42 | 99.8096
1.1.1.1 | Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie | 2020 | 2023 | 184266.19 | 84028.39 | 84028.39 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.2 | Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie | 2020 | 2023 | 1947191.2 | 718794.73 | 718423.95 | 99.9484 | zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.3 | Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 222630 | 222630 | 221023.15 | 99.2782 | zadanie zostało zrealizowane
1.1.1.4 | Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika - Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów | Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 345650.12 | 188842.14 | 188842.14 | 100 | zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.1.1.5 | Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 207918.11 | 7715.58 | 7366.79 | 95.4794 | zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.1.1.6 | Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli | Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 278176.85 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.1.2 | wydatki majątkowe |  |  |  | 334802 | 5795 | 5794.97 | 99.9995
1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2023 | 334802 | 5795 | 5794.97 | 99.9995 | dotacja na realizację projektu została przekazana zgodnie z umową, w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki zostały zwrócone
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | wydatki bieżące
1.2.2 | wydatki majątkowe
1.3 | Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: |  |  |  | 135402546.43 | 39074351.29 | 32344376.34 | 82.7765
1.3.1 | wydatki bieżace |  |  |  | 4746110.69 | 2126205.48 | 1824467.23 | 85.8086
1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2019 | 2023 | 23280 | 6000 | 5760 | 96 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.2 | Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 120000 | 120000 | 100522.76 | 83.769 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.3 | Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2021 | 2023 | 27500 | 11000 | 0 | 0 | System e-Urząd nie działał przez cały rok 2023 r. (awaria systemu) - zadanie nie zostało zrealizowane
1.3.1.4 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakosci baz danych w bazie EGIB | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 410155.68 | 225585.63 | 225585.63 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.5 | Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu komleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie | 2022 | 2026 | 1510080 | 284530 | 284530 | 100 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.1.6 | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspacia dla dzieci, uczniów i rodzin | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 225235 | 140859.85 | 140754.74 | 99.9254 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 301320 | 192420 | 192420 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 345120 | 205640 | 205640 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.9 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 280800 | 167040 | 167040 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.10 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakosci baz danych w systemie EGIB | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 580000 | 348000 | 77084.1 | 22.1506 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane, w postępowaniu przetargowym oferty zlożone na wykonanie zadania były na niższe kwoty niż planowano
1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 268440 | 108235 | 108235 | 100 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 292740 | 141452 | 141452 | 100 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 361440.01 | 175443 | 175443 | 100 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2 | wydatki majątkowe |  |  |  | 130656435.74 | 36948145.81 | 30519909.11 | 82.602
1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2013 | 2025 | 29701198 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
1.3.2.2 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2019 | 2023 | 2910112 | 443352 | 443352 | 100 | dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
1.3.2.3 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczństwa | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2023 | 151198 | 20000 | 14662.53 | 73.3127 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2.4 | Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2020 | 2023 | 19391677.55 | 10229081 | 10216913.01 | 99.881 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.5 | Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2019 | 2023 | 12370969.81 | 11786764.81 | 11600041.7 | 98.4158 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.6 | Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2021 | 2023 | 7584553.38 | 0 | 0 |  | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2024 | 140820 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.8 | Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2018 | 2023 | 48407 | 35000 | 0 | 0 | zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.9 | Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.10 | Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku | 2020 | 2023 | 662467 | 394980 | 394979.97 | 100 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.11 | Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2024 | 27374124 | 10933792 | 4805055.76 | 43.9468 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane częściowo, pozostałą część przesunięto do realizacji w 2024 roku
1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2019 | 2025 | 16025406 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku i 2025 roku
1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włościańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2020 | 2024 | 586000 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.14 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary-Leszczydół Działki-Leszczydół Podwielątki- Wielątki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2018 | 2024 | 5749683 | 69500 | 68897 | 99.1324 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2.15 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - Poprawa systemu CO | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2023 | 370000 | 220000 | 187093.88 | 85.0427 | zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.16 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2021 | 2023 | 6000000 | 2343936 | 2343936 | 100 | dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową
1.3.2.17 | Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 200000 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.18 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka-Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2022 | 2024 | 383240 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.19 | Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe-Sitno-Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 265000 | 0 | 0 |  | zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 roku
1.3.2.20 | Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie - Likwidacja barier architektonicznych | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 278450 | 18450 | 18450 | 100 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane
1.3.2.21 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2023 | 2024 | 398130 | 388290 | 361527.26 | 93.1075 | zadania planowane do realizacji w 2023 roku zostały wykonane